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财字〔2013〕8号
关于校园卡试运行的通知
各部门、单位、院（系）：
滨州医学院校园卡系统前期准备工作已经基本完成，将于近期试运行，现将试运行有关工作做如下安排：

一、校园卡的发放及费用

1.校园卡正式卡的发放范围为目前烟台校区在校生及教职工。按照《关于规范高等学校服务性收费和代收费的通知》（鲁价费发〔2011〕47号）要求，正式卡首次制卡费用由学校承担；因卡片丢失、损坏及身份信息变动需要补卡、换卡时，学校按制卡工本费每张15元收取。学校将在11日前预存100元到学生的校园卡中，学校将从学生缴费的农业银行中扣除；扣费不成功的同学暂不发放校园卡，待其他同学发放完毕后，以班级为单位收齐现金到校园卡管理中心领取。教工卡不进行预充值，如需充值请到校园卡管理中心充值。
2.临时卡的发放范围为各类临时工、短期来校人员以及本校教职工家属等。其中我校雇佣的临时工首张免费发放（其中由学校发放工资的临时工直接办理；由各部门、物业雇佣的临时工凭部门证明材料办理）；其他人员办理临时卡按制卡工本费每张15元收取。
3.蓝牙卡的发放范围为在我校保卫处登记的进出我校的车辆。其中我校正式职工和雇佣临时工的车辆的蓝牙卡首张免费，其余车辆按制卡工本费每张20元收取。所有车辆办理蓝牙卡均须在保卫处登记，凭保卫处证明材料到校园卡管理中心办理（前期已报送保卫处登记车辆的蓝牙卡，请以部门为单位于6月12-13日直接到校园卡管理中心领取）。

二、试运行具体工作安排

	时间
	承担部门
	工作说明

	6月8日-

6月11日
	校园卡管理中心
	制卡，网上扣费

	6月12日-

6月13日
	校园卡管理中心
	分拣卡片，发放教工正式卡及蓝牙卡

	6月14日-

6月15日
	校园卡管理中心

各学院
	以学院为单位发放学生卡 

	6月16日
	校园卡管理中心

各学院
	未扣费成功同学以班级为单位收齐现金到校园卡管理中心领取学生卡

	
	校园卡施工单位
膳食管理中心
	检查餐厅机器和POS机运行情况

	6月16日

20:00后
	校园卡施工单位

物业管理中心
	升级开水房设备，6月17日起开水房停止旧卡使用。旧卡停止充值。

	6月17日
	保卫处
学生工作处
	大门门禁和学生宿舍楼门禁开始使用

	
	膳食管理中心
	餐厅可以使用校园卡，原餐卡可以继续使用，停止原餐卡的充值。

	6月19日-

6月20日
	校园卡施工单位
物业管理中心
	升级浴室设备，升级期间不能洗澡,升级完成后原卡停止使用。

	6月21日-

6月23日
	物业管理中心
	以班级为单位收齐原水卡到物业中心退费（请同学们尽量在17日前使用完毕，低于1元不予退费）。

	6月26日
	膳食管理中心
	原餐卡停止使用

	6月26日-

6月30日
	膳食管理中心
	统一退还原餐卡内余额（请同学们尽量在26日前使用完毕，低于1元不予退费）。


三、注意事项
由于校园卡试运行工作涉及每个教职工和学生的切身利益，并且时间紧、环节多，请各部门、单位、院系高度重视，务必将本通知的内容传达到每一位教职工和学生，并就工作落实做好具体部署，保证试运行工作顺利进行。
                        滨州医学院财务处
                      滨州医学院总务处

                         滨州医学院校园网络中心
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